PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2020 – 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

| Lp. | Zakres działalności | Sposób realizacji | Realizujący zadania | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Wydanie postanowienia nr OA-OR.110.2.18.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 września 2020 r. | Śląski Kurator Oświaty | 15.09.2020 |
| 2. | Dokonanie samooceny budynków Kuratorium Oświaty w Katowicach pod kątem spełnienia wymagań dotyczących dostępności | Sporządzenie deklaracji dostępności | Koordynator + Zespół we współpracy z Dyrektorami Wydziałów, Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach | 23.09.2020 |
| 3. | Upowszechnienie informacji nt. powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Zamieszczenie informacji o powołaniu Koordynator i Zespołu w BIP Kuratorium Oświaty w Katowicach Powiadomienie pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach o powołaniu Koordynatora i Zespołu poprzez wewnętrzny system obiegu korespondencji EZD; Przekazanie informacji Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej o powołaniu Koordynatora i Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; | Zespół ds. dostępności Koordynator Koordynator | 2.10.2020 5.10.2020 5.10.2020 |
| 4. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | 30.10.2020 |
| 5. | Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Zatwierdzenie przez Śląskiego Kuratora Oświaty planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Koordynator | 15.11.2020 |
| 6. | Podanie Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości | Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz BiP | Koordynator | do 20.11.2020 |
| 7. | Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Kuratorium Oświaty w Katowicach do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych | Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator + Zespół we współpracy z Dyrektorami Wydziałów, Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach | 31.12.2020 |
| 8. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w budynkach Kuratorium Oświaty w Katowicach | Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez np. zapewnienie wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) | Koordynator + Zespół | 31.01.2021 |
| 9. | Przygotowanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Przygotowanie raportu na podstawie działań koordynatora i zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | do 25.03.2021 |
| 10. | Przedłożenie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do zatwierdzenia | Przekazanie raportu do zatwierdzenia Śląskiemu Kuratorowi Oświaty | Koordynator | do 30.03.2021 |
| 11. | Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie Śląskiemu | Koordynator | do 31.03.2021 |
| 12. | Podanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości | Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz BiP | Koordynator | do 31.03.2021 |
| 13. | Monitorowanie działalności Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie dostępności | Współpraca z Dyrektorami Wydziałów, Delegatur, Kierownikami w zakresie poprawy dostępności | Koordynator + Zespół | Na bieżąco |
| 14. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej | Koordynator + Zespół | Na bieżąco |